## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省少数民族古籍整理出版规划办公室 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省少数民族古籍抢救保护整理出版展示专项资金
主管部门 |  | 云南省民族宗教事务委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省少数民族古籍整理出版规划办公室
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 80 |  | 80 |  | 80 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.开展“云南少数民族交往交流交融古籍普查与采录”。深入开展云南少数民族交往交流交融古籍摸底、追踪调研工作，全年调研人数不少于40人次，开展临沧市、景谷县、孟连县等地收藏傣族、哈尼族等民族古籍的普查、采录工作。2.编纂出版《铸牢中华民族共同体意识古籍书系》《云南民族古籍丛书》。3.充实、优化云南少数民族古籍数据库平台建设，维护数据库平台正常、有序运营，数字扫描录入古籍原件、出版古籍图书，上传平台，持续开展云南省少数民族古籍整理出版规划办公室特藏库古籍编目。 | [5 empty] | 1.（1）《铸牢中华民族共同体意识古籍书系·同根同源同心篇》（卷四）《三兄弟》《铸牢中华民族共同体意识古籍书系·交往交流交融篇》（卷三）书稿已交至出版社，正进行二校稿的校对。 （2）2024年9月18日举办了《铸牢中华民族共同体意识古籍书系》首发式暨专题研讨会，来自国家民委全国少数民族古籍整理研究室以及内蒙古、广西、四川、贵州、云南的专家学者和民族古籍工作者近80人参加首发式。会议相关信息在新华网、人民网、中国新闻网、云南网、云南日报-云新闻、七彩云端等发布。 （3）组织专业技术人员到民族文化宫参观“铸牢中华民族共同体意识文物古籍展”，参加广西“全国古壮字古籍整理与出版人才培养研习营”、内蒙古“铸牢中华民族共同体意识古籍书系”经验交流活动等交流和调研。 2.（1）委托红河哈尼族彝族自治州民族研究所、景谷县、孟连县民族历史博物馆、芒市等相关机构和个人开展200册景谷县民间散藏，红河哈尼族彝族自治州民族研究所、孟连县民族历史博物馆、云南省民族古籍资源库收藏的傣文古籍、彝文古籍普查编目，目前项目全部已交付完成。 （2）赴西双版纳州景洪市、红河州蒙自市、孟连县、澜沧县、景谷县、芒市、丽江市、禄劝县、广南县等地开展民族古籍调研，填写调研情况统计表，进一步摸清云南省相关州市民族古籍收藏底数、抢救保护开展情况和各民族交往交流交融古籍情况，为下一步开展云南民族古籍抢救保护、翻译整理工作打牢基础，让民族古籍成为铸牢中华民族共同体意识的重要资源。 3.（1）委托第三方已完成古籍原件6750页、古籍出版图书7950页，出版古籍图书双层PDF1000千字文字录入，并上传以上数据至云南少数民族古籍数据库平台。 （2）完成数据库托管服务，续约中国电信托管服务器、防火墙、互联网接入业务，续约第三方托管数据库平台负责安全监测、系统升级、数据上传和更新等业务。 （3）与中国国家版本馆合作数字化扫描古籍原件9.55万拍。 （4）委托各民族专家完成数据库发布800部古籍书影的审核工作。 （5）委托专家完成65部数据库内古籍资源识读编目工作。 4.《云南民族古籍丛书：奥理说哚（哈尼族格言）》书稿正进行二审贰校。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 78
产出指标 |  | 数量指标 | 少数民族古籍编目条数 | >= | 100 | 个（条） | 200 | 10 | 10 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 数据库平台运营 | >= | 365 | 天 | 365 | 10 | 10 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 古籍书籍文字录入 | >= | 100 | 万字 | 100 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 展会、培训、交流场次 | >= | 1 | 场 | 1 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 图书出版印数 | >= | 1100 | 册 | 0 | 5 | 0 | 识读少数民族文字专业人员较少，校对周期相对较长；与出版社对接周期长。改进措施：积极配合出版社编辑工作，积极加快推进书稿三审三校及出版工作速度。
产出指标 |  | 数量指标 | 出版物种类 | >= | 2 | 部 | 3 | 5 | 0 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 完成时效 | = | 2024 | 年 | 未完成 | 5 | 3 | 《铸牢中华民族共同体意识古籍书系》和《云南民族古籍丛书》未出版，改进措施：加快编纂出版进度。
产出指标 |  | 成本指标 | 经济成本指标 | >= | 100 | % | 100 | 5 | 5 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 推动新时代云南少数民族古籍工作高质量发展效果 | >= | 良好 | 项 | 良好 | 10 | 10 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 少数民族古籍抢救保护的效果 | >= | 效果良好 | 项 | 效果良好 | 10 | 10 | 无
效益指标 |  | 可持续影响 | 少数民族文化传承保护 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目区各族群众满意度 | >= | 90 | % | 100 | 5 | 5 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 少数民族文化公众知晓率 | >= | 90 | % | 97.5 | 5 | 5 | 无
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 88 | 良
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。